Bài 1.Dự Án Scrum Cụ Thể – Ứng Dụng Mua Sắm Trực Tuyến

1. Mô tả dự án

Tên dự án: Online Shopping App
Mục tiêu: Xây dựng ứng dụng mua sắm trực tuyến gồm các chức năng chính: đăng ký – đăng nhập, xem sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán.
Thời gian Sprint: 2 tuần
Nhóm Scrum gồm: Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Development Team (4 Dev, 1 Tester)

2. Product Backlog

1. User Story 01: Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản.
2. User Story 02: Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng email/mật khẩu.
3. User Story 03: Tôi muốn xem danh sách sản phẩm.
4. User Story 04: Tôi muốn xem chi tiết 1 sản phẩm.
5. User Story 05: Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
6. User Story 06: Tôi muốn xem và chỉnh sửa giỏ hàng.
7. User Story 07: Tôi muốn thanh toán đơn hàng.

3. Sprint Planning (Sprint 1)

Sprint Goal: Xây dựng nền tảng và các chức năng cơ bản: Đăng ký, Đăng nhập, Xem sản phẩm.

Sprint Backlog:

| User Story | Task | Người thực hiện | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 - Đăng ký | Thiết kế API | Dev A | 6 |
| US01 - Đăng ký | Giao diện UI/UX | Dev B | 8 |
| US01 - Đăng ký | Kết nối Backend - Frontend | Dev C | 4 |
| US02 - Đăng nhập | Thiết kế API | Dev A | 4 |
| US02 - Đăng nhập | Giao diện UI/UX | Dev B | 5 |
| US03 - Xem sản phẩm | Tạo database sản phẩm | Dev D | 6 |
| US03 - Xem sản phẩm | API lấy danh sách sản phẩm | Dev A | 5 |

4. Daily Scrum

• Họp mỗi ngày lúc 9:00 – 9:15.
• Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi chuẩn của Scrum.
• Scrum Master ghi nhận trở ngại và hỗ trợ xử lý ngoài cuộc họp.

5. Sprint Review

- Demo chức năng: Đăng ký, Đăng nhập, Xem sản phẩm.
- Product Owner đánh giá mức độ hoàn thành.
- Thu thập phản hồi để bổ sung vào Product Backlog.

6. Sprint Retrospective

Start:
- Bắt đầu viết test case sớm hơn.
Stop:
- Không để tồn đọng nhiều bug cuối Sprint.
Continue:
- Duy trì giao tiếp tốt trong nhóm.

Bài 2

1. User Stories

User Story 01 – Đăng ký tài khoản

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản, để tôi có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của ứng dụng.

User Story 02 – Đăng nhập

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng email/mật khẩu, để tôi có thể truy cập vào giỏ hàng và lịch sử mua hàng của tôi.

User Story 03 – Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm, để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món hàng mình cần.

User Story 04 – Xem danh sách và chi tiết sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách và chi tiết sản phẩm, để tôi có thể xem mô tả, hình ảnh và đánh giá trước khi mua.

User Story 05 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tôi có thể lưu các sản phẩm muốn mua và xem lại sau.

User Story 06 – Xem & chỉnh sửa giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem và chỉnh sửa giỏ hàng, để tôi có thể xoá sản phẩm hoặc thay đổi số lượng dễ dàng.

User Story 07 – Thanh toán đơn hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng, để tôi có thể hoàn tất quá trình mua sắm một cách nhanh chóng và an toàn.

User Story 08 – Theo dõi đơn hàng (optional thêm)

Tôi là một khách hàng, tôi muốn theo dõi tình trạng đơn hàng của mình, để tôi có thể biết đơn hàng đang ở giai đoạn nào.

2. Product Backlog (Ưu tiên từ cao đến thấp)

Bạn có thể copy nguyên bảng này vào Word/Excel.

| Ưu tiên | User Story | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới. |
| 2 | Đăng nhập | Người dùng truy cập tài khoản để mua hàng. |
| 3 | Tìm kiếm sản phẩm | Giúp người dùng nhanh chóng tìm mặt hàng cần thiết. |
| 4 | Xem danh sách & chi tiết sản phẩm | Hiển thị thông tin, hình ảnh và đánh giá sản phẩm. |
| 5 | Thêm vào giỏ hàng | Lưu các sản phẩm mà người dùng muốn mua. |
| 6 | Xem & chỉnh sửa giỏ hàng | Thay đổi số lượng, xoá sản phẩm, xem tổng tiền. |
| 7 | Thanh toán | Người dùng thanh toán để hoàn tất đơn hàng. |
| 8 | Theo dõi đơn hàng | Hiển thị trạng thái giao hàng. |

Bài 3

1. USER STORIES (Ứng dụng đặt vé xem phim)

User Story 01 – Tìm kiếm phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên/thể loại, để tôi có thể nhanh chóng tìm được phim phù hợp.

User Story 02 – Xem thông tin phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem mô tả, trailer, đánh giá và thời lượng phim, để tôi có thể quyết định có nên xem hay không.

User Story 03 – Xem lịch chiếu

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và theo thời gian, để tôi có thể chọn suất chiếu phù hợp.

User Story 04 – Chọn ghế

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem sơ đồ ghế và chọn ghế, để tôi có thể đặt được vị trí mong muốn.

User Story 05 – Đặt vé

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xác nhận thông tin đặt vé, để tôi có thể giữ chỗ trước khi thanh toán.

User Story 06 – Thanh toán

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng ví điện tử / thẻ ngân hàng, để tôi có thể hoàn tất quá trình đặt vé dễ dàng.

User Story 07 – Nhận vé điện tử

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận vé dưới dạng mã QR, để tôi có thể quét mã khi đến rạp mà không cần in vé.

User Story 08 – Nhận thông báo

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu mới, để tôi có thể không bỏ lỡ những bộ phim yêu thích.

User Story 09 – Lịch sử đặt vé

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé, để tôi có thể quản lý và kiểm tra các giao dịch trước đây.

2. USER STORY MAPPING

Bước lớn 1: Khám phá phim

| Hoạt động chính | User Stories |
| --- | --- |
| Tìm kiếm phim | US01 – Tìm kiếm phim |
| Lọc theo thể loại / rạp | (phát triển sau Sprint 1) |
| Xem thông tin phim | US02 – Xem thông tin phim |

Bước lớn 2: Chọn suất chiếu

| Hoạt động chính | User Stories |
| --- | --- |
| Xem lịch chiếu | US03 – Xem lịch chiếu |
| Xem rạp, giờ chiếu | US03 |

Bước lớn 3: Chọn ghế & đặt vé

| Hoạt động chính | User Stories |
| --- | --- |
| Chọn ghế | US04 – Chọn ghế |
| Xác nhận đặt vé | US05 – Đặt vé |

Bước lớn 4: Thanh toán

| Hoạt động chính | User Stories |
| --- | --- |
| Chọn phương thức thanh toán | US06 – Thanh toán |
| Thanh toán thành công | US06 |

Bước lớn 5: Sau thanh toán

| Hoạt động chính | User Stories |
| --- | --- |
| Nhận vé (QR code) | US07 – Nhận vé điện tử |
| Nhận thông báo phim mới | US08 – Nhận thông báo |
| Xem lịch sử vé | US09 – Lịch sử đặt vé |

3. PRODUCT BACKLOG (Ưu tiên từ cao đến thấp)

| Ưu tiên | User Story | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Tìm kiếm phim | Tìm phim theo tên, thể loại |
| 2 | US02 – Xem thông tin phim | Trailer, mô tả, đánh giá |
| 3 | US03 – Xem lịch chiếu | Suất chiếu, rạp, giờ |
| 4 | US04 – Chọn ghế | Sơ đồ ghế, chọn ghế trống |
| 5 | US05 – Đặt vé | Xác nhận đặt vé trước thanh toán |
| 6 | US06 – Thanh toán | Ví điện tử, thẻ ngân hàng |
| 7 | US07 – Nhận vé điện tử | Gửi mã QR vé |
| 8 | US08 – Thông báo phim mới | Push notification |
| 9 | US09 – Lịch sử đặt vé | Lưu & xem lại vé đã mua |

Bài 4

MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM – ĐỘI PHÁT TRIỂN BACKEND

1. Mô tả chung

Cuộc họp Daily Scrum diễn ra vào lúc 9:00 sáng hằng ngày. Mục tiêu là giúp nhóm theo dõi tiến độ, chia sẻ công việc và nhận diện sớm các trở ngại để Scrum Master hỗ trợ kịp thời.

2. Thành viên tham gia

Developer 1: Minh

Developer 2: Hùng

Developer 3: Tuấn

3. Nội dung họp – Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi

Developer 1 – Minh

Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã hoàn thiện API đăng nhập và xác thực token.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ tiếp tục triển khai API quản lý tài khoản người dùng.

Có trở ngại nào không?
Không có trở ngại.

Developer 2 – Hùng

Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã xây dựng chức năng truy vấn danh sách phim từ database.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ tối ưu truy vấn và viết unit test cho module tra cứu phim.

Có trở ngại nào không?
Có, tốc độ truy vấn bị chậm khi dataset lớn.

Developer 3 – Tuấn

Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã tích hợp API thanh toán với hệ thống ví điện tử.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ thử nghiệm thanh toán thực tế trên môi trường staging.

Có trở ngại nào không?
Có, API thanh toán phản hồi không ổn định, lúc được lúc không.

4. Tổng hợp trở ngại & hướng giải quyết

Trở ngại 1:

Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định (Developer Hùng)
Giải pháp đề xuất:

Kiểm tra lại cấu trúc bảng dữ liệu, bổ sung index nếu cần.

Làm việc với nhóm Database để xem xét log và tối ưu query.

Trở ngại 2:

API thanh toán phản hồi không ổn định (Developer Tuấn)
Giải pháp đề xuất:

Kiểm tra lại quá trình gọi API và timeout.

Liên hệ đội phụ trách API để xác định lỗi phía server hay client.

Ghi log chi tiết để theo dõi thời điểm lỗi xảy ra.

5. Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

Các công việc của Minh không bị ảnh hưởng.

Hùng và Tuấn cần hỗ trợ kỹ thuật, thời gian dự kiến có thể kéo dài thêm 0.5–1 ngày.

Scrum Master sẽ tổ chức cuộc họp nhỏ với nhóm Backend/Database và đội API ngay sau Daily Scrum để xử lý nhanh các vấn đề.

Không thay đổi phạm vi Sprint ở thời điểm hiện tại.

Bài 5

BÁO CÁO SPRINT RETROSPECTIVE

1. Thông tin chung

Sprint: Sprint 3 – Ứng dụng đặt vé xem phim
Ngày họp: 20/11/2025
Scrum Master: Nguyễn Văn Ánh
Thành viên tham gia: Minh, Hùng, Tuấn

2. Những điều làm tốt

Nhóm đã hoàn thành 95% mục tiêu Sprint đúng thời hạn.

Các thành viên phối hợp tốt khi xử lý lỗi liên quan đến API thanh toán.

Daily Scrum được tổ chức đúng giờ, giúp cập nhật tiến độ hiệu quả.

Chất lượng code cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng quy trình review trước khi merge.

Tinh thần làm việc tích cực, không xảy ra xung đột trong nhóm.

3. Những điều cần cải thiện

Một số yêu cầu giữa backend và frontend chưa được hiểu rõ, dẫn đến phải sửa lại nhiều lần.

Việc phân chia task chưa cân bằng, dẫn đến Minh bị dồn nhiều việc về cuối Sprint.

Tốc độ phản hồi khi gặp vấn đề kỹ thuật còn chậm, khiến việc xử lý lỗi kéo dài.

Nhóm chưa sử dụng đầy đủ các công cụ quản lý tiến độ như Jira hoặc Trello.

4. Nguyên nhân gốc rễ

Sprint Planning chưa làm rõ Acceptance Criteria cho từng User Story.

Thiếu kênh giao tiếp trực tiếp khi backend và frontend cần trao đổi gấp.

Không có người chịu trách nhiệm rõ ràng cho từng module nên dễ chồng chéo việc.

Board quản lý công việc được cập nhật không đầy đủ, dẫn đến việc theo dõi tiến độ khó khăn.

5. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

Tổ chức thêm 2 buổi Product Backlog Refinement mỗi tuần để làm rõ yêu cầu.

Tạo kênh trao đổi nhanh dành riêng cho backend – frontend để tăng tốc độ truyền đạt thông tin.

Phân chia công việc dựa trên khối lượng và độ khó để tránh việc dồn task cuối Sprint.

Áp dụng quy trình quản lý công việc trên Jira/Trello theo các bước: To Do -> In Progress -> Review -> Done.

Khi có vấn đề nghiêm trọng, tổ chức họp nhanh 10–15 phút thay vì chờ đến Daily Scrum.

Định nghĩa rõ người chịu trách nhiệm chính cho từng module trong Sprint.

Bài 6

BÁO CÁO CUỘC HỌP SPRINT PLANNING

1. Thông tin cuộc họp

Ngày họp: 21/11/2025
Sprint: Sprint 4 – Ứng dụng mua sắm trực tuyến
Thời gian Sprint: 2 tuần
Scrum Master: Nguyễn Văn Ánh
Thành viên nhóm phát triển (4 Dev):

Lập trình viên 1: Minh

Lập trình viên 2: Hùng

Lập trình viên 3: Tuấn

Lập trình viên 4: Khoa

2. Sprint Goal – Mục tiêu Sprint

“Hoàn thành tính năng tìm kiếm sản phẩm và tích hợp phương thức thanh toán online cho ứng dụng mua sắm.”

Mục tiêu này giúp tăng khả năng sử dụng của người dùng và chuẩn bị cho các chức năng mở rộng trong Sprint tiếp theo.

3. Chọn User Stories từ Product Backlog

Dựa trên Sprint Goal, nhóm đã chọn 3 User Stories sau:

User Story 1: Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một khách hàng
Tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục
Để tôi có thể nhanh chóng tìm được món hàng cần mua

User Story 2: Bộ lọc sản phẩm

Tôi là một khách hàng
Tôi muốn lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu, xếp hạng
Để tôi có thể chọn sản phẩm đúng với nhu cầu

User Story 3: Thanh toán online

Tôi là một khách hàng
Tôi muốn thanh toán bằng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng
Để tôi có thể hoàn tất giao dịch một cách thuận tiện

4. Sprint Backlog – Danh sách công việc

User Story 1: Tìm kiếm sản phẩm

Xây dựng giao diện tìm kiếm

Kết nối với cơ sở dữ liệu để truy xuất danh sách sản phẩm

Tạo API xử lý tìm kiếm

User Story 2: Bộ lọc sản phẩm

Thiết kế giao diện bộ lọc

Tạo API lọc theo giá, thương hiệu, đánh giá

Kiểm thử tính năng lọc

User Story 3: Thanh toán online

Tích hợp API thanh toán (VNPAY / Momo)

Xử lý xác thực giao dịch

Kiểm thử chức năng thanh toán

5. Phân công công việc & Ước lượng thời gian

Lập trình viên Minh

Xây dựng giao diện tìm kiếm (16 giờ)

Thiết kế giao diện bộ lọc (12 giờ)

Lập trình viên Hùng

Kết nối cơ sở dữ liệu cho tìm kiếm (12 giờ)

Tạo API tìm kiếm (10 giờ)

Lập trình viên Tuấn

Tạo API lọc sản phẩm (12 giờ)

Kiểm thử tính năng lọc (8 giờ)

Lập trình viên Khoa

Tích hợp API thanh toán (20 giờ)

Xử lý xác thực giao dịch (10 giờ)

Kiểm thử thanh toán (8 giờ)

6. Đảm bảo tính khả thi

Nhóm đánh giá tổng thời gian công việc phù hợp trong vòng 2 tuần (80 giờ/người).
Không có User Story nào quá lớn; mỗi công việc đều có phạm vi rõ ràng và có thể hoàn thành trong Sprint.